## 시트1
프로젝트 명 |  |  |  | Hello_R_loa |  |  | D- day |  | 완료 | 6
팀 장 |  |  |  | 김태윤 |  |  | 36 |  | 진행중 | 1
팀 원 |  |  |  | 김지은, 이창훈, 김경미, 이준국 |  |  |  |  | 지연 | 0
프로젝트 시작 |  |  |  | 2024-02-27 |  |  |  |  | 초안 | 121
프로젝트 종료 |  |  |  | 2024-04-22
버전 |  |  |  | v 1.0
구분 |  | 주요 업무 |  | 세부 업무 |  | 진행도 | 담당자 | Time schedule |  |  | 월 | 2 |  |  | 3월 | [30 empty] | 4월
[8 empty] | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 일 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[11 empty] | 스프린트 | 2 27: 스프린트 0; 3월 23: 스프린트 1~2; 3월 30: 스프린트 3~4; 4월 6: 스프린트 5~6; 4월 13: 스프린트 7
1.0.0 | 서비스 기획 및 구현 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
|  | 1.1.0 | 프로젝트 요구사항 분석 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
|  |  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획안 작성 | 완료 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
|  |  |  | 1.1.2 | 요구사항 정의서 | 완료 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | bar: 2 28
|  |  |  | 1.1.3 | WBS 작성 | 진행중 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1; 3월 10; 3월 17; 3월 24; 3월 31; 4월 7; 4월 14
|  |  |  | 1.1.4 | 시스템 아키텍처 작성 | 완료 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
|  | 1.2.0 프로젝트 일정 계획 |  |  |  | 완료 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
|  |  |  | 1.2.1 | 주요 일정 계획 | 완료 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
|  |  |  | 1.2.2 | 세부 일정 계획 | 완료 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | bar: 2 28 to 3월 1
2.0.0 | 설계 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 5
|  | 2.1.0 | DB 설계 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: 3월 4 to 3월 5
|  |  |  | 2.1.1 | ERD 작성 | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: 3월 4 to 3월 5
|  |  | api 설계 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: 3월 4 to 3월 5
[5 empty] | api 설계서 작성 | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: 3월 4 to 3월 5
|  | 2.2.0 | 화면 설계 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: 3월 4 to 3월 5
[5 empty] | 프론트엔드 화면 설계도 작성 | 초안 | 전체 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 1 | bar: 3월 4
[5 empty] | 피그마 작성 | 초안 | 전체 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | bar: 3월 5
|  | 2.3.0 | 백엔드 설계 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 3 | bar: 3월 2 to 3월 3; 3월 6
|  |  |  | 2.3.1 | 테스트 코드 작성을 위한 Juint 공부 | 초안 | 전체 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 | bar: 3월 6
|  |  |  | 2.3.2 | 직원 기능 - 로그인 권한 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.3 | 직원 기능 - 결재 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.4 | 직원 기능 - 휴가/외출 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.5 | 직원 기능 - 초과근무 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.6 | 직원 기능 - 출퇴근 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.7 | 인사 담당자 기능 - 로그인 권한 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.8 | 인사 담당자 기능 - 출근 현황 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.9 | 인사 담당자 기능 - 휴가/외출 확인 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.10 | 인사 담당자 기능 - 휴가/외출 결재 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.11 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 설문지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.12 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 결과 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.13 | 인사 담당자 기능 - 회원가입 승인 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.3.14 | 인사 담당자 기능 - 초과근무 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  | 2.4.0 | 프론트엔드 설계 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3; 3월 6
|  |  |  | 2.4.1 | 테스트 코드 작성을 위한 Jest 공부 | 초안 | 전체 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 | bar: 3월 6
|  |  |  | 2.4.2 | 공통기능 - 마이 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.3 | 공통기능 - 회원가입 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.4 | 공통기능 - 로그인 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.5 | 공통기능 - 마이 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.6 | 공통기능 - 결재 페이지(list) | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.7 | 공통기능 - 결재 등록 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.8 | 공통기능 - 결재 상세 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.9 | 공통기능 - 결재 수정 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.10 | 공통기능 - 휴가신청 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.11 | 공통기능 - 출결 증빙 제출 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.12 | 공통기능 - 초과근무 신청 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.13 | 인사담당자 기능 - 메인 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.14 | 인사담당자 기능 - 회원가입 승인 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.15 | 인사담당자 기능 - 출근 확인 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.16 | 인사담당자 기능 - 직원 평가 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
|  |  |  | 2.4.17 | 인사담당자 기능 - 근무 결재 페이지 | 초안 | 전체 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: 3월 2 to 3월 3
4.0.0 | 구현 |  |  |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 15 | bar: 3월 6 to 3월 22
|  | 4.1.0 | 백엔드 개발 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 13 | bar: 3월 6 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.01 | 직원 기능 - 로그인 | 초안 | 김태윤 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 6 to 3월 7
|  |  |  | 4.1.02 | 직원 기능 - 결재 만들기 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 6 to 3월 7
|  |  |  | 4.1.03 | 직원 기능 - 결재 보내기 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 8 to 3월 9; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.04 | 직원 기능 - 결재 회수 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 8 to 3월 9; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.05 | 직원 기능 - 결재 수정 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 8; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.06 | 직원 기능 - 결재 삭제 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 10; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.07 | 직원 기능 - 결재 조회 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 10 to 3월 11; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.08 | 직원 기능 - 결재목록 조회 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 12 to 3월 13; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.09 | 직원 기능 - 결재 승인 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 12 to 3월 13; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.10 | 직원 기능 - 결재 반려 | 초안 | 이준국 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 14; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.1.11 | 직원 기능 - 휴가/외출 신청 | 초안 | 이창훈 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 6 to 3월 7
|  |  |  | 4.1.12 | 직원 기능 - 초과근무 신청 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 6 to 3월 7
|  |  |  | 4.1.13 | 직원 기능 - 출퇴근 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 6 to 3월 7
|  |  |  | 4.1.14 | 인사 담당자 기능 - 로그인 | 초안 | 김태윤 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 8 to 3월 9
|  |  |  | 4.1.15 | 인사 담당자 기능 - 현재 출근 현황 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 8 to 3월 9
|  |  |  | 4.1.16 | 인사 담당자 기능 - 휴가/외출 확인 | 초안 | 이창훈 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 14
|  |  |  | 4.1.17 | 인사 담당자 기능 - 휴가/외출 결재 | 초안 | 이창훈 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 14
|  |  |  | 4.1.18 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 설문지 생성 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 15
|  |  |  | 4.1.19 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 설문지 목록 조회 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 15
|  |  |  | 4.1.20 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 설문지 조회 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 16
|  |  |  | 4.1.21 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 실시 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 16
|  |  |  | 4.1.22 | 인사 담당자 기능 - 직원 평가 결과 조회 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 17
|  |  |  | 4.1.23 | 인사 담당자 기능 - 회원가입 승인 | 초안 | 김태윤 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 6 to 3월 7
|  |  |  | 4.1.24 | 인사 담당자 기능 - 초과근무 현황 | 초안 | 김지은 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: 3월 7 to 3월 8
|  |  |  | 4.1.25 | 예외처리 | bar: 3월 18 to 3월 21
|  | 4.2.0 | 프론트엔드 개발 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-09 | 2024-03-20 | 12 | bar: 3월 6 to 3월 17
|  |  |  | 4.2.01 | 공통기능 - 마이 페이지 | 초안 | 김경미 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 1 | bar: 3월 7; 3월 12
|  |  |  | 4.2.02 | 공통기능 - 회원가입 페이지 | 초안 | 김태윤 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 1 | bar: 3월 7; 3월 12
|  |  |  | 4.2.03 | 공통기능 - 로그인 페이지 | 초안 | 김태윤 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | bar: 3월 6; 3월 8; 3월 13
|  |  |  | 4.2.04 | 공통기능 - 마이 페이지 | 초안 | 김경미 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | bar: 3월 8; 3월 13
|  |  |  | 4.2.05 | 공통기능 - 결재 페이지(list) | 초안 | 이준국 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1 | bar: 3월 9; 3월 14; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.2.06 | 공통기능 - 결재 등록 페이지 | 초안 | 이준국 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1 | bar: 3월 9; 3월 14; 3월 16 to 3월 17
|  |  |  | 4.2.07 | 공통기능 - 결재 상세 페이지 | 초안 | 이준국 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | bar: 3월 10; 3월 15 to 3월 17
|  |  |  | 4.2.08 | 공통기능 - 결재 수정 페이지 | 초안 | 이준국 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | bar: 3월 10; 3월 15 to 3월 17
|  |  |  | 4.2.09 | 공통기능 - 휴가신청 페이지 | 초안 | 이창훈 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | bar: 3월 10; 3월 15
|  |  |  | 4.2.10 | 공통기능 - 출결 증빙 제출 페이지 | 초안 | 김경미 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | bar: 3월 10; 3월 15
|  |  |  | 4.2.11 | 공통기능 - 초과근무 신청 페이지 | 초안 | 김경미 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | bar: 3월 11; 3월 16
|  |  |  | 4.2.12 | 인사담당자 기능 - 메인 페이지 | 초안 | 김경미 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | bar: 3월 7; 3월 12
|  |  |  | 4.2.13 | 인사담당자 기능 - 회원가입 승인 페이지 | 초안 | 김태윤 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 1 | bar: 3월 7; 3월 13
|  |  |  | 4.2.14 | 인사담당자 기능 - 출근 확인 페이지 | 초안 | 김지은 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | bar: 3월 8; 3월 13
|  |  |  | 4.2.15 | 인사담당자 기능 - 직원 평가 페이지 | 초안 | 김지은 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | bar: 3월 8; 3월 13
|  |  |  | 4.2.16 | 인사담당자 기능 - 근무 결재 페이지 | 초안 | 김지은 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 1 | bar: 3월 9; 3월 14
|  |  |  | 4.2.17 | Nginx server | 초안 | 김태윤 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 1 | bar: 3월 6
|  |  |  | 4.2.18 | Vue router | 초안 | 김태윤 | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 1 | bar: 3월 6
|  |  |  | 4.2.19 | 예외처리 | bar: 3월 18 to 3월 21
|  | 4.3.0 | 스프린트 평가 |  |  | 초안 | 전체 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2 | bar: 3월 17; 3월 24
|  |  |  | 4.3.1 | 백엔드 평가 | 초안 | 전체 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 1 | bar: 3월 17; 3월 24
|  |  |  | 4.3.2 | 프론트엔드 평가 | 초안 | 전체 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 1 | bar: 3월 17; 3월 24
|  |  |  | 4.3.3 | 프로젝트 진행 평가 | 초안 | 전체 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 1 | bar: 3월 17; 3월 24
|  | 4.3.0 | CD Pipeline |  |  | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 3월 18 to 3월 22
|  |  |  | 4.3.1 | 이미지 생성 | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 3월 18
[5 empty] | a. Front Dockerfile 작성 | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 3월 18
[5 empty] | b. Back Dockerfile 작성 | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 3월 18
|  |  |  | 4.3.2 | Jenkins 설정 | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 3월 18
[5 empty] | b. Front Jenkinsfile 작성 | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 3월 18
[5 empty] | c. Back Jenkinsfile 작성 | 초안 |  | 2024-03-22 |  | -45372 | bar: 3월 18
[5 empty] | d. Front Jenkins Pipeline 생성 | 초안 |  |  | 2024-03-22 | 45374 | bar: 3월 20 to 3월 21
[5 empty] | e. Back Jenkins Pipeline 생성 | 초안 |  |  | 2024-03-22 | 45374 | bar: 3월 20 to 3월 21
|  |  |  | 4.3.3 | k8s | bar: 3월 18 to 3월 21
k8s 환경구축 | bar: 3월 18
k8s yml file 작성 | bar: 3월 19 to 3월 21
|  | 4.4.0 | CI Pipeline |  |  | 초안 |  |  | 2024-03-22 | 45374 | bar: 3월 18; 3월 22
|  |  |  | 4.4.1 | github pipline 설정 | 초안 |  |  | 2024-03-22 | 45374 | bar: 3월 18; 3월 22
5.0.0 | 테스트 및 확인 |  |  |  |  | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
[6 empty] | 초안 |  |  |  | 1
6.0.0 | 정리 |  |  |  |  | 초안 |  |  |  | 1
|  | 6.1.0 | 발표 자료 정리 |  |  | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 4월 16 to 4월 22
|  | 6.2.0 | 프로젝트 자료 및 문서 정리 |  |  | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 4월 16 to 4월 22
|  | 6.3.0 | 발표 준비 |  |  | 초안 |  |  |  | 1 | bar: 4월 16 to 4월 22